郑州航空工业管理学院文件

校审〔2017〕1号

关于印发《郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目

全过程跟踪审计实施方案（试行）》的通知

学校各单位：

《郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目全过程跟踪审计实施方案（试行）》已经学校院长办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

2017年6月14日

郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目

全过程跟踪审计实施方案（试行）

一、工程项目全过程跟踪审计立项

按学校有关规定，需要实施全过程跟踪审计的基建、修缮工程项目，工程项目管理部门在项目实施前填写《郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目跟踪审计立项表》（见附件1），报送审计处，审计处立项后，开展跟踪审计工作。

二、招投标阶段跟踪审计

2.1资格预审文件的审查

2.1.1审查的主要内容

①资格预审公告内容是否完整，申请人资格要求是否符合有关规定；

②审查资格预审文件内容的完整性，相关资质要求的合理性；

③审查资格预审程序的合理、合法性，审查方法、评审标准的合理性，评审工作的公

正、公平性；

2.1.2工作流程

工程项目管理部门将编制好的资格预审文件及时报送审计处（工程咨询公司），审计处（工程咨询公司）在3个工作日内针对资格预审文件出具审计意见或建议。

2.2招标文件的审查

2.2.1审查的主要内容

①审查招标公告或投标邀请书的内容是否完整。

②审查招标文件及其他技术资料是否满足招标要求。

③审查招标文件的内容是否合法、合规，是否全面、准确地表述招标项目的实际情

况以及招标人的实质性要求，内容是否完整。

④审查工期、质量要求是否合理，技术标准和要求是否清晰、合理。

⑤审查招标时间、澄清时间、投标有效期是否符合相关要求。

⑥审查投标保证金、履约担保的方式、数额及时间是否符合有关规定。

⑦审查评标办法的选用是否合理，评分标准是否合理，评委的组成是否符合有关规

定；

⑧审查施工招标文件的计价要求、合同主要条款；

⑨审查招标文件中要求的格式、内容是否齐全等。

2.2.2工作流程

工程项目管理部门将编制好的招标文件及时报送审计处（工程咨询公司），审计处（工程咨询公司）原则上在3个工作日针对招标文件出具审计意见或建议。

2.3招标答疑文件的审查

2.3.1审查的主要内容

①审查答疑文件的时效性，应满足招投标法的相关规定，避免招标人不在有效时间内发出答疑文件。

②根据各投标单位提出的疑问，招标人的答复应清晰，不得含糊不清，投标人提出的疑问应尽量答复，并形成书面文件。

③答疑中涉及设计图纸的相关问题，设计单位应进行答复，并经过招标人形成书面答复意见。

④涉及工程量清单的疑问，由工程项目管理部门与审计处督促相关编制人员认真复核，形成书面答复意见，避免对提出有异议的工程量清单不给予答复。

⑤涉及价款调整的问题，答复时应前后保持一致避免引起歧义；避免暂估项与分部分项出现重复现象。

2.3.2工作流程

工程项目管理部门将编制好的招标答疑及时转审计处（工程咨询公司），审计处（工程咨询公司）在3个工作日针对招标答疑出具审计意见或建议。

工作流程

2.4合同审计

2.4.1审查的主要内容

①审查当事人是否具有签订该合同的法定权力和行为能力，是否接受委托以及委托代理的事项、权限等；

②合同的内容及所确定的经济活动是否合法，有无损害国家和社会公共利益；

③合同中是否明确质量标准及工期，质量标准是否符合有关规定，工期目标能否实现；

④审查承包范围是否与招标范围一致，隐蔽工程验收的内容和程序是否完整，工程变更条款内容是否清晰、完整，程序是否合理，确定材料价格的条款内容是否表述清楚，定价原则是否合理；

⑤审查工程进度款支付条款是否完整，付款办法及支付时间是否合理，对不合理的付款提出改进意见；

⑥审查索赔条款内容是否完整，索赔时间及程序是否与有关规定相符；

⑦工程结算方式与招标文件所确定的方式是否一致；

⑧审查合同价与中标价是否一致，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

⑨质量保证期是否符合有关建设工程质量管理的规定；

⑩审核采用工程量清单计价的合同是否符合《建设工程工程量清单计价规范》的有关

规定等。

2.4.2 工作流程

工程项目管理部门将拟定的施工合同转审计处（工程咨询公司），同时提供招标文件等与合同有关的资料，审计处（工程咨询公司）在3个工作日内提出审计意见或建议。

三、施工阶段跟踪审计

3.1建立施工过程中造价变动资料送审制度

为了保证全过程跟踪审计的真实性、有效性和及时性，工程项目管理部门应及时向审计处（工程咨询公司）报送全过程跟踪审计所需资料，在施工过程中没有收到的造价调整资料，工程竣工结算时一律不再接受补报资料。施工过程中应提供的资料主要有：

①工程补充协议；

②图纸会审纪要；

③设计变更、现场签证记录；

④与经济相关的业务联系单；

⑤指定分包合同；

⑥材料采购招投标文件；

⑦单价确认表；

⑧相关会议纪要等。

3.2建立审计处（工程咨询公司）参加监理例会制度

为更好地实施全过程跟踪审计，了解工程施工过程中的实际情况，工程项目管理部门应及时通知审计处（工程咨询公司）参加（列席）监理例会，并就工程造价控制发表意见。

3.3涉及经济费用的工程变更和签证的审核

3.3.1审查的主要内容

①工程变更的程序是否合理、合规，分析变更理由是否充分；对施工单位提出的变更应严格审查，防止施工单位利用变更增加不合理工程造价；对设计单位提出的设计变更应进行分析，属于设计粗糙、错误等原因造成的变更应提出索赔；对建设单位提出的工程变更，应分析变更的理由是否充分，并对不同的变更方案进行测算和筛选，为领导决策提供依据。

②检查工程变更的真实性，分析设计变更对工程造价的影响。

③现场签证的发生是否真实，是否为工程量清单中未包括的内容；现场签证反映的事项是否准确，涉及工程量核算的计算式及图纸是否完整；现场签证内容是否规范，是否存在既签量又签价、既签量又签消耗、既签单价又签总价的问题。

④凡涉及费用变动的工程变更、现场签证，应及时取得工程项目管理部门的核实和确认后进行；对未经工程项目管理部门核实和确认的工程变更和现场签证，涉及的工程量价的增加，不予增加工程费用。

3.3.2工作流程

①施工过程中应严格控制设计变更,如确需发生工程变更（签证），由施工单位、设计单位、监理单位、工程项目管理部门、审计处（工程咨询公司）共同办理。

②工程变更（签证）提出单位提出变更（签证）、报送相关资料后，经监理单位和工程项目管理部门审核，由工程项目管理部门填报《郑州航空工业管理学院工程变更内部审批单》或《工程签证单》（详见附件2、附件3），转审计处（工程咨询公司）审核，审计处（工程咨询公司）在5个工作日内出具审计意见报工程项目管理部门。

③需要紧急处置的工程变更（签证），由工程项目管理部门采取紧急措施处理，在取得领导同意后，审计处（工程咨询公司）对合理的紧急处置结果追认，配合完善相关资料、手续。

④变更（签证）项目在施工期间，监理单位、工程项目管理部门、审计处（工程咨询公司）应及时、经常进行现场勘察，做好有关记录及资料整理。经确认后的《郑州航空工业管理学院工程变更内部审批单》和《工程签证单》作为竣工结算资料。

⑤对于在工程变更（签证）费用审核过程中出现的争议问题，由审计处组织工程咨询公司、工程项目管理部门、施工单位等进一步协商；协商不成则进入竣工结算中处理，施工单位不得因此而影响施工进度。

涉及经济费用的工程变更(签证)审核程序图

3.4隐蔽工程审计

3.4.1审查的主要内容

①地基验槽记录、隐蔽工程、基础结构验收、中间结构验收、工程竣工验收，工程项

目实施部门应提前48小时通知审计处（工程咨询公司）参加；需要整改的，工程项目实施部门根据审计（工程咨询公司）意见要求施工单位整改，并将整改情况书面反馈审计处（工程咨询公司）。

②地基及基础工程、预埋工程、钢筋工程、防水工程、墙体保温工程、屋面工程、装饰工程、安装管线工程等施工期间，审计处（工程咨询公司）根据工程进度应经常性到现场巡查，并做好有关施工质量、进度、安全文明等方面的记录及资料整理。

③凡是涉及费用变更的隐蔽工程，工程项目实施部门应提前通知审计处（工程咨询公司），共同对该隐蔽工程进行测量和采集数据。

3.5 工程进度款的审核

3.5.1审查的主要内容

①工程实际进度与计划进度的偏差，分析由此对工程造价和工期的影响；

②施工单位填报并经工程项目管理部门审核后的工程价款结算书是否真实、准确，是

否与实际完工的工程量相符；

③检查工程设计变更和现场签证的真实性，并审核计价方式与投标报价是否一致，当

实物工程量与施工图纸不符、施工项目与施工合同不符、施工材料发生变化时，应在洽商基础上对工程进度款进行据实调整。

3.5.2 工程进度款审核程序如下：

①施工单位依据合同规定的时间申报完成的工程量，监理单位、工程项目管理部门、审计处（工程咨询公司）根据现场情况予以签认；

②施工单位依据签认后的工程量，填报工程款支付申请资料；

③工程款支付申请资料经监理审核签字后，报工程项目管理部门审核；

④工程项目管理部门审核后，填报《郑州航空工业管理学院工程付款内部审批表》（见附件4）转审计处（工程咨询公司）审核；

⑤审计处（工程咨询公司）原则上在5个工作日内提出审计意见，转工程项目管理部门审核办理其他支付手续。

工程进度款的审核工作流程

3.6  工程索赔的审计

3.6.1 审计的主要内容

①施工单位提出的索赔事项是否真实，是否实际发生；索赔的内容是否准确，责任是

否划分清楚；索赔的程序是否规范；

②索赔的证据是否真实，各类索赔费用的计算是否准确，依据是否充分；

③对未经审计处（工程咨询公司）审核确认的索赔事项，不予办理索赔款项的支付；

④对由于施工单位、设计单位的过失造成的工期延误及费用的增加，工程咨询公司应向审计处、工程项目管理部门提出索赔的建议和依据。

3.6.2  工程索赔的审核流程图

3.7 大宗暂估价材料（设备）采购价的审核

3.7.1审查的主要内容

①审核大宗材料的采购程序是否符合国家和学校的相关规定，价格是否合理。

②审核大宗材料设备招标采购文件。

③参与有关各方共同进行的市场考察和询价，提出该材料的建议价格和相关意见。

④参与招标和合同商务谈判，合同签订后须及时报审计处（工程咨询公司）备案。

⑤参与主要材料及设备进场使用、安装前的验收。

3.7.2 实行公开招标的暂估价材料（设备）工作流程

审计处（工程咨询公司）参与单项暂估价材料（设备）招标采购过程：

①招标文件发出前，应送审计处（工程咨询公司）审查，审计处（工程咨询公司）在3个工作日内出具审计意见；

②审计处（工程咨询公司）参与有关招标考察过程；

③主要材料及设备在进场使用和安装前，工程项目实施部门、施工单位、监理单位、

审计处（工程咨询公司）共同进行验收。

3.7.3 不实行公开招标的暂估价材料（设备）工作流程

在国家法律、省市法规和学校内部制度允许的条件下，对少数暂估价材料（设备）可不实行公开招标采购。

①审计处（工程咨询公司）参与不公开招标采购的暂估价材料（设备）的流程；

②由工程项目管理部门组织相关部门和人员同符合条件的供应商进行比价谈判；

③比价谈判形成初步意见后参与不公开招标采购的相关部门和人员共同签字确认材料（设备）采购单价；

3.8 专业分包的审核

3.8.1审查的主要内容

①分包文件的内容是否合法合规，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和实质性

要求；

②总包单位是否有意违反招投标程序，恶意串标欺骗建设单位。

3.8.2  工程咨询公司和审计处参与专业分包的工作内容流程

①工程项目管理部门在办理招标前将分包工程招标文件报审计处（工程咨询公司）审核；

②审计处（工程咨询公司）应在3个工作日内出具审计意见；

3.9补充协议的审核

审计处（工程咨询公司）参与签定补充协议的流程：

①工程项目管理部门应在补充协议签定前，将拟定的补充协议报审计处（工程咨询公司）审核；

②审计处（工程咨询公司）审核；在3个工作日内出具审计意见。

四、竣工结算阶段跟踪审计

4.1  竣工结算的基本要求

4.1.1 施工单位通过竣工验收后应按合同约定时间编制好竣工结算书。竣工结算书经工程项目管理部门审查通过后送审计处（工程咨询公司）审核。

4.1.2 凡在施工过程中未经审计的项目，将不予结算。审计处（工程咨询公司）必须严格按照施工合同、招标文件等要求及时组织审核工作。

4.1.3审计处（工程咨询公司）就初步审核意见与有关各方征询，并形成会议纪要。

4.1.4施工单位、工程项目管理部门、审计处、工程咨询公司等各方形成一致意见后，出具《基建、修缮工程项目结算审计审定表》（见附件5），经上述各方签字盖章后，出具正式的审计报告书。

4.1.5 对于在结算审核过程中出现的争议问题，由审计处组织有关单位进一步协商；最终不能协商一致的，按合同约定争议解决方式执行。

4.2  竣工结算审核程序

五、其它

5.1 以下表格有关方签署意见完毕后，由工程项目管理部门3日内送审计处备案。

① A.0.2：《工程开工令》；

② A.0.5：《工程暂停令》；

③ A.0.7：《工程复工令》；

④ A.0.8：《工程款支付证书》；

⑤ B.0.2：《开工报审表》；

⑥ B.0.3：《复工报审表》；

⑦ B.0.4：《分包单位资格报审表》；

⑧ B.0.11：《工程款支付申请表》；

⑨ B.0.13：《费用索赔报审表》；

⑩ B.0.14：《工程临时/最终延期报审表》。

5.2  全过程跟踪审计使用的表单（共4项）

附件1：郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目跟踪审计立项表

附件2：郑州航空工业管理学院工程变更内部审批单

附件3：工程签证单

附件4：郑州航空工业管理学院工程付款内部审批表

附件5：郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目结算审计审定表

5.3委托咨询公司跟踪审计

审计处委托工程咨询公司跟踪审计的工程项目，以上各项工作主要由受托的工程咨询公司完成、签署相应意见；审计处主要负责协调工程咨询公司与有关单位的工作关系，并根据情况参与有关工作。

受托的工程咨询公司应充分尊重审计处的合理、合法要求，按照法律、法规、有关规定及合同要求开展受托项目的审计工作。

受托的工程咨询公司在跟踪审计实施过程中，应收集整理有关工程资料、做好施工中各种情况的记录，保存完整的工作底稿，为各种争议提供必要的证据材料，完成工作后，资料完整移交审计处存档。

附件：1. 郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目跟踪审计立项表

2. 郑州航空工业管理学院工程变更内部审批单

3. 工程签证单

4. 郑州航空工业管理学院工程付款内部审批表

5. 郑州航院基建、修缮工程项目结算审计审定表

附件1

郑州航空工业管理学院基建、修缮工程项目

跟踪审计立项表

工程项目名称：                                            填报日期：    年    月    日

| 申请单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  | 项目投资概算 （预算） |  |
| 项目前期 准备情况 | □立项情况 □经费来源落实情况 □技术、造价等资料准备情况 □招标情况 |
| 工程项目 主要内容 |  |
| 工程项目管理部门意见 | 负责人签字（公章）： 年 月 日 |
| 审计处意见 | 负责人签字（公章）： 年 月 日 |

备注：

1.本表由工程项目管理部门填写，一式2份，工程项目管理部门、审计处各1份。

2.工程项目管理部门按学校有关规定，在不迟于开工前15天填报本表，审计处立项。

3.根据学校项目的具体情况，具体确定采取全过程或部分阶段跟踪审计。

附件2

郑州航空工业管理学院工程变更内部审批单

工程名称：                                                编号：

| 变更事由： （需明确变更提出单位、理由、部位，对应附件中工程变更单的内容） |
| --- |
| 附件： □（工程变更单） □（工程联系单） □（变更费用预算） □（其他） |
| 工程项目管理部门 | 根据工程项目管理部门需要可自行设计、修改此处 |
| 相关部门会签 |  |
| 审计处（工程咨询公司） |  |
| 主管校领导 |  |

备注：本表仅作为校内审批使用。

###### 附件3

工程签证单

编号：                                                   日期：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 签证事由 |  |
| 签证内容（可附图说明）： 项目经理： 日期： |
| 监理意见 | 总监理工程师： |
| 工程项目管理部门意见 | 根据工程项目管理部门需要可自行设计、修改此处 |
| 审计处（工程咨询公司）意见 |  |
| 主管校领导意见 |  |

###### 附件4

郑州航空工业管理学院工程付款内部审批表

申请时间：

| 工程概况 | 项目 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工 单位 |  |
|  | 合同 价格 |  |
| 施工单位申请拔款数额 | 目前工程形象进度 | 应描述实际进度形象，是否满足合同付款节点形象要求 | 本次申请拔款金额 |  |
|  | 工程累计付款金额 | 申请付款单位财务填写并签章 | 项目经理 签字 | 必须项目经理本人签字 |
|  |  |  | 经办人及联系方式 | 第一次办理时需有授权委托书 |
|  | 收款 单位 全称 |  | 开户银行 |  |
|  |  |  | 银行帐号 |  |
| 监理单位总监审核意见 | 已完成对施工方《工程款支付报审表》审批，同意支付。 《工程款支付报审表》及附件作为本审批表的附件文件 |
| 工程项目管理部门意见 | 根据工程项目管理部门需要自行设计、修改此处 |
| 审计处（工程咨询公司）意见 | 审计处（工程咨询公司）对付款是否按合同约定支付等提出审计意见，如本栏不够填写，可另附意见、 建议。 |
| 主管校领导 审核意见 |  |

###### 附件5

郑州航院基建、修缮工程项目结算审计审定表

| 报送单位 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报送人 |  | 报送时间 |  |
| 工程项目名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 合同计价方式 |  |
| 施工期间 |  |
| 合同金额 |  |
| 报送结算金额（元） |  |
| 审计审减金额（元） |  |
| 审定结算金额（元） |  |
| 送审资料 |  |
| 备注 |  |
| 审计处： （公章） | 工程项目管理部门： （公章） | 施工单位： （公章） |
| 负责人签字： | 负责人签字： | 负责人签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

备注：本表一式三份，审计处、工程项目管理部门、施工单位各一份。

郑州航院党政办公室               2017年6月14日印发

# Text boxes

审计处转工程项目管理部门提交相关领导批准后执行

工程咨询公司出具审计报告书

争议问题处理

Y

工程咨询公司审核

N

Y

对资料符合性、真实性、完整性查实

工程项目管理部门资料审查

Y

N

要求完善结算资料

监理单位审核

N

补充完善结算资料

施工单位按合同约定时间报送编制的竣工结算书

工程竣工验收合格

相关部门及相关领导批准后执行

Y

审计处（工程咨询公司）审查

Y

N

提出审计意见

工程项目管理部门审核

Y

N

要求监理再与施工单位协商、调整。

监理单位审核

N

Y

要求补充详细索赔资料

施工单位填报费用索赔资料

工程项目管理部门审核办理其他支付手续

Y

审计处（工程咨询公司）审核

Y

N

工程项目管理部门审核

N

Y

监理工程师

审核进度款

N

Y

施工单位申报已完成的工程量

提出变更或现场签证

工程项目管理部门、审计处（工程咨询公司）、监理单位进行现场勘察时形成的有关记录、资料

N

Y

工程项目管理部门报有关领导审批后形成工程变更（签证）单

Y

Y

N

N

审计处（工程咨询公司）

论证

工程项目管理部门

工程项目使用部门提出的变更

设计单位提出变更

1.审查

2.提供变更图纸

监理工程师

审查

工程项目管理部门将答疑文件（含各投标单位的提问）转审计处（工程咨询公司）

工程项目管理部门根据审计处（工程咨询公司）意见进行落实发放答疑文件，并对咨询意见给予回复

审计处（工程咨询公司）出具咨询意见并报工程项目管理部门

工程项目管理部门将招标文件报送审计处（工程咨询公司）

审计处（工程咨询公司）与工程项目管理部门沟通并出具审核意见或建议

工程项目管理部门将按学校有关规定评审修改后的最终文件，送交审计处（工程咨询公司）一份，并对咨询意见给予回复

工程项目管理单位将资格预审文件送审计处（工程咨询公司）

工程项目管理单位将按学校有关规定评审修改后的最终文件，送交审计处（工程咨询公司）一份，并对咨询意见给予回复

审计处（工程咨询公司）与工程项目管理单位沟通并出具审核意见或建议